## Sheet1
yomitiger(yomiyomi) 개발 일정
순번 | 업무 | 세부업무 | 개발자 | 12월 | [7 empty] | 1월
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | 요구사항 분석 | 공동 | bar: 12월 19 to 12월 20
2 |  | DB모델링(요구사항 분석) | 공동 | bar: 12월 21
3 |  | DB모델링(개념적 설계) | 공동 | bar: 12월 22
4 |  | DB모델링(논리적 설계) | 공동 | bar: 12월 23
5 |  | DB모델링(물리적 설계) | 공동 | bar: 12월 26
6 |  | 화면 설계 | 공동 | bar: 1월 27 to 1월 28
7 |  | 유스케이스 다이어그램 | 공동 | bar: 1월 29
8 |  | 클래스 설계 | 공동 | bar: 1월 29
9 |  | 시퀀스 다이어그램 | 공동 | bar: 1월 30
10 |  | RESTful 설계 | 공동 | bar: 1월 30
11 |  | 프론트엔드(마이페이지 관련) | 심준호 | bar: 1월 2 to 1월 6; 1월 9 to 1월 13
12 |  | 프론트엔드(고객센터 관련) | 이정향 | bar: 1월 2 to 1월 6; 1월 9 to 1월 13; 1월 16 to 1월 17
13 |  | 프론트엔드(상품리스트 등) | 김에스더 | bar: 1월 2 to 1월 6; 1월 9 to 1월 13; 1월 16 to 1월 17
14 |  | 백엔드(고객센터 관련) | 정석훈 | bar: 1월 2 to 1월 6; 1월 9 to 1월 13; 1월 16 to 1월 17
18 |  | 백엔드(상품리스트 등) | 김형호 | bar: 1월 2 to 1월 6; 1월 9 to 1월 13; 1월 16 to 1월 17
20 |  | 백엔드(마이페이지 관련) | 심준호 | bar: 1월 16 to 1월 17
21 |  |  | 공동
22 |  |  | 공동
23 |  |  | 공동
24 |  |  | 공동